

MArED

Projekat Tempus  
Modernizacija i harmonizacija obrazovanja pomoraca u Crnoj Gori i Albaniji - MArED

Tempus



*Godišnji izvještaj*

544257-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPCR

Januar 2015 - decembar 2015

*Detaljni opis izvedenih projektnih aktivnosti*

Molimo vas da opišete aktivnosti koje je vaš radni tim izveo od početka projekta i navedite postignute rezultate i dobijene ishode.

**CGPL(Crnogorska plovidba) je učestvovala u aktivnostima koje se tiču obezbjeđivanja materijala za predavanje, simulatora i opreme predviđenih Radnim planom br.2, širenja rezultata iz Radnog Radnog plana. Štaviše, 2015, CGPL je ispunila opšte ciljeve projekta a njeni zaposleni su aktivno učestvovali u sastancima vezanim za projekat u sklopu Radnog plana br. 9. Zaposleni Crnogorske plovidbe su učestvovali u sastanku menadžmenta br.3 kao i u svim dešavanjima putem Skajpa, Viber-a i e-maila.**

*Komentari o odstupanjima i izmjenama koje je izvršila vaša institucija*

Molimo vas da opišete izmjene ili odstupanja koje je izvršila vaša kompanija, u poređenju sa prijavnim formularom, radnim planom i budžetom.

**CGPL nije napravila nikakve značajne izmjene u budžetskim stavkama.**

*Prepreke i nedostaci*

Molimo vas da navedete ako ste naišli na bilo kakve prepreke i/ili nedostatke tokom perioda implementacije koji je pokriven ovim Izvještajem.

**CGPL nije dobila nijednu ratu tokom 2015g., pa smo odlučili da izdvojimo iz sopstvenog budžeta 811,57 eura, do sledeće rate. Ovu odluku je donio projektni menadžer kako bi se odradile sve projektne aktivnosti predviđene za CGPL.**

*Mobilnost osoblja i studenata*

Molimo vas da nam date kratku informaciju i kretanjima unutar MArED projekata ako su vaše osoblje i studenti bili uključeni u iste.

Tempus





MArED

Projekat Tempus  
Modernizacija i harmonizacija obrazovanja pomoraca u Crnoj Gori i Albaniji - MArED

G. Slobodan Starović je učestvovao na sastanku menadžmenta br. 3 u Splitu, zajedno sa g.Slobodanom Raškovićem. Imajući na umu da CGPL nije dobila drugu ratu Tempus granta, projektni menadžer je odlučio da završi sa projektnim aktivnostima i da prisustvuje samo ovom sastanku.

*Akademska koordinacija i administrativno upravljanje*

Molimo vas da nam date uvid u unutrašnju koordinaciju i ukupne administrativne i upravljačke aktivnosti vezane za projekat koje su izvedene u vašoj instituciji, uz navođenje članova radnog tima u periodu koji je pokriven ovim Izvještajem.

**CGPL je uspostavila unutrašnji sistem komunikacije i koordinacije. Generalni direktor je preuzeo funkciju projektnog menadžera i on je osoba odgovorna za planranje rasporeda projektnih aktivnosti, za sve zaposlene koji učestvuju u projektu. DPA/CSO i sekretarica kompanije su takođe učestvovali u projektnim aktivnostima. Od njih se tražilo da ispune sve predviđene projektne aktivnosti, na zahtjev projektnog menadžera.**

*Širenje rezultata i održivost projekta*

Molimo vas da navedete realizovane aktivnosti i predložene ideje, od strane vašeg preduzeća, a u vezi sa širenjem rezultata i održivošću MArED projekta.

**CGPL nije predložila nikakve specifične ideje vezano za širenje rezultata i održivost MArED projekta.**

*Kontrola kvaliteta i nadzor*

Molimo vas da opišete aktivnosti vezane za kontrolu kvaliteta i nadzor koje su izveli vaši članovi tima u periodu koji pokriva Izvještaj.

Zaposleni u CGPL su upoznati sa nacrtom, ciljevima, rokovima, aktivnostima i radnim paketima MArED-a (naročito radnim paketom br. 7- Kontrola kvaliteta i nadzor). Detalji svih aktivnosti naših zaposlenih su dati u navedenim evidencionim listama.

*Troškovi*

Molimo vas da detaljno navedete troškove koje ste imali prilikom implementacije ovog projekta, u datim tabelama.

Tempus





MArED

Projekat Tempus  
Modernizacija i harmonizacija obrazovanja pomoraca u Crnoj Gori i Albaniji - MArED

Tabela 1. Specifikacija troškova

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Troškovna kategorija | Uplaćen novac, do sad | Potrošen novac | Preostali iznos |
| Troškovi osoblja |  |  |  |
| Troškovi štampanja i objavljivanja |  |  |  |
| Troškovi opreme |  |  |  |
| Ostali troškovi |  |  |  |
| Troškovi putovanja i smještaja |  |  |  |
| Indirektni troškovi |  |  |  |
| Ukupno |  |  |  |

Tabela 2- Troškovi osoblja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Troškovi osoblja* | | |
| *Angažovana osoba* | *Opis izvršenih zadataka* | *Iznos* |
| *STAROVIĆ SLOBODAN* | ***Od 01.12.2014g. do 30.04.2015g. radio je na sledećim zadacima:***  *DEV 2: 2.2. Obezbjeđivanje materijala za predavanja, 2.3. Obezbjeđivanje simulatora i opreme; EXP 8: 8.3 Održivost na tržištu rada u pomorstvu i MNGT 9: 9.2. Opšte aktivnosti upravljanja projektom i 9.3. Sastanci učesnika u projektu*  ***Od 01.05.2015g. do 30.11.2015g. radio je na sledećim zadacima:***  *DEV 2: 2.2. Obezbjeđivanje materijala za predavanja, 2.3. Obezbjeđivanje simulatora i opreme; 2.4 Obuka osoblja za rad na simulatorima i sa laboratorijskom opremom,; 2.5 Priprema materijal za online predavanja; DISS 6: 6.2 Informativne sjednice za medije & učesnike; QPLN 7: 7.3 Eksterni nadzor za kontrolu kvaliteta, 7.4 Izvještaji o kontroli kvaliteta; EXP 8: 8.2 Održivost kroz širenje rezultata, 8.3 Održivost na tržištu rada u pomorstvu i MNGT 9: 9.2. Opšte aktivnosti upravljanja projektom* | 1092,50  1552,50 |

Tempus





MArED

Projekat Tempus  
Modernizacija i harmonizacija obrazovanja pomoraca u Crnoj Gori i Albaniji - MArED

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Angažovana osoba* | *Opis izvršenih zadataka* | *Iznos* |
| KORDIĆ BRANISLAV | **Od 01.12.2013g. do 31.05.2014g. radio je na sledećim zadacima:**  DEV 2: 2.2. Obezbjeđivanje materijala za predavanja, 2.3. Obezbjeđivanje simulatora i opreme  **Od 01.05.2015g. do 31.07.2015g. radio je na sledećim zadacima**:  DEV 2: 2.2. Obezbjeđivanje materijala za predavanja, 2.3. Obezbjeđivanje simulatora i opreme; 2.4 Obuka osoblja za rad na simulatorima i sa laboratorijskom opremom, i 2.5 Priprema materijal za online predavanja; | 258  702 |

Tabela 2- Troškovi putovanja i boravka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Troškovi putovanja i boravka* | | |
| *Angažovana osoba* | *Opis angažmana* | *Iznos* |
| STAROVIĆ SLOBODAN  RAŠKOVIĆ SLOBODAN | Sastanak menadžmenta br.3 u Splitu  Sastanak menadžmenta br. 3 u Splitu | 575,24  469,70 |

Tabela 3- Troškovi opreme

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Troškovi opreme* | | |
| *Vrsta opreme* | *Priroda i detaljni opis* | *Iznos* |
| \* | \* | 0 |

Tabela 4- Troškovi štampanja i objavljivanja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Troškovi štampanja i objavljivanja* | | |
| *Vrsta rashoda* | *Cilj* | *Iznos* |
| \* | \* | 0 |

Tempus





MArED

Projekat Tempus  
Modernizacija i harmonizacija obrazovanja pomoraca u Crnoj Gori i Albaniji - MArED

*Tabela 3- Ostali troškovi*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Troškovi opreme* | | |
| *Vrsta opreme* | *Priroda i detaljni opis* | *Iznos* |
| \* | \* | 0 |

*Spisak*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj zaposlenih koji su učestvovali na obuci/ponovnoj obuci | Muškarci | 0 | Žene | 0 |
| Broj posjeta vašeg preduzeća EU partnerima | Muškarci | 2 | Žene | 0 |
| Broj posjeta vašeg preduzeća PC partnerima | Muškarci | 0 | Žene | 0 |
| Broj posjeta vašeg preduzeća u istoj zemlji | Muškarci | 0 | Žene | 0 |

1  
*Tabela postignutih/planiranih rezultata*

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv i ref.broj Radnog paketa(WP) | DEV 2 Unapređivanje materijala za predavanja i metodologije i (ponovna) obuka predavača |
|  |  |
| Pokazatelji postignuća i/ili izvršenosti zadataka predloženih projektom | Priprema koncepta materijal za predavanja |
| Naziv i ref.broj Radnog paketa (WP) | DISS 6 Širenje informacija o programima obuke i kursevima po IMO modelu |
|  |  |
| Pokazatelji postignuća i/ili izvršenosti zadataka predloženih projektom | Obavještavanje javnosti i učesnika u Crnoj Gori o MArED projektu |
| Naziv i ref.broj Radnog paketa (WP) | QLPN 7 Kontrola kvaliteta i nadzor |
|  |  |
| Pokazatelji postignuća i/ili izvršenosti zadataka predloženih projektom | Eksterni nadzor kontrole kvaliteta i izvještaji o kontrolo kvaliteta |
| Naziv i ref.broj Radnog paketa (WP) | EXP 8 Održivost projekta |
|  |  |
| Pokazatelji postignuća i/ili izvršenosti zadataka predloženih projektom | Predstavljanje MArED projekta drugim organizacijama u Crnoj Gori i lučkim vlastima u Crnoj Gori |
| Naziv i ref.broj Radnog paketa (WP) | MNGT 9: Upravljanje projektom |
|  |  |
| Pokazatelji postignuća i/ili izvršenosti zadataka predloženih projektom | Uspješno ispunjavanje svih projektnih aktivnosti nadnevnoj osnovi |

Tempus





MArED

Projekat Tempus  
Modernizacija i harmonizacija obrazovanja pomoraca u Crnoj Gori i Albaniji - MArED

Aktivnosti sprovedene sa ciljem postizanja ovih rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost br. | Naziv aktivnosti | Početak obavljanja aktivnosti | Završetak  obavljanja aktivnosti | Mjesto | Opis izvedene aktivnosti | Specifični i mjerljivi pokazatelji rezultata |
|  | Obezbjeđivanje materijala za predavanja | 01/01/15 | 31/12/15 | Kotor | Nabavka poboljšanog materijala za predavanja | Novi udžbenici |
| 2.3 | Obezbjeđivanje simulatora i opreme | 01/02/15 | 31/12/15 | Kotor | Obezbjeđivanje neophodne opreme za Fakultet za pomorstvo u Kotoru | Obezbjeđivanje opreme |
| 2.4 | Obuka osoblja za rad na simulatorima i sa lab.opremom | 01/02/15 | 28/02/15 | Zemlje partnera projekta i EU zemlje | Savjetovanje predavača sa Univerziteta CG u pogledu eventualnih problema sa simulatorima tokom treninga | Realizacija obuka za osoblje za rad na simulatorima i sa lab.opremom |
| 2.5 | Priprema materijala za online predavanja | 01/02/15 | 31/03/15 | Zemlje partnera projekta i EU zemlje | Potpuno osmišljeni online kursevi na Moodle platformi za zemlje partnera projekta | Razvijeni programi za online učenje |
| 6.2 | Informativne sjednice za medije & učesnike | 01/01/15 | 31/12/15 | Crna Gora | Širenje informacija o studijskim programima i kursevima po IMO modelu na Univerzitetu CG i Univerzitetu u Valoni | Sastanci sa ciljem širenja informacija, pripremljena metodologija i radni plan za aktivnosti širenja informacija, napravljeni i zavedeni izvještaji o širenju informacija |

Tempus





MArED

Projekat Tempus  
Modernizacija i harmonizacija obrazovanja pomoraca u Crnoj Gori i Albaniji - MArED

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3 | Eksterni nadzor kontrole kvaliteta | 01/01/15 | 31/12/15 | Zemlje partnera projekta i EU zemlje | Procedure i aktivnosti nadzora | Napisani i zavedeni izvještaji o eksternoj kontroli kvaliteta |
| 7.4 | Izvještaji o kontroli kvaliteta | 01/01/15 | 31/12/15 | Zemlje partnera projekta i EU zemlje | Procedure i aktivnosti izvještavanja | Napisani i zavedeni izvještaji o kontroli kvaliteta |
| 8.2 | Održivost kroz širenje informacija | 01/01/15 | 31/12/15 | Crna Gora | Predstavljanje MArED projekta | Prezentacije i sastanci namijenjeni širenju informacija |
| 8.3 | Održivost kroz tržište rada u pomorstvu | 01/01/15 | 31/12/15 | Crna Gora | Prisustvovanje događajima i sastancima u sektoru pomorstva, predstavljanje MArED projekta | Prezentacije i sastanci namijenjeni širenju informacija |
| 9.2 | Sveobuhvatno upravljanje projektom | 01/01/15 | 31/12/15 | Kotor | Obavljanje svih neophodnih aktivnosti sa ciljem omogućivanja nesmetanog toka projektnih aktivnosti | Implementacija projekta do danas |
| 9.3 | Sastanci u vezi sa projektom | 01/01/15 | 31/12/15 | Zemlje partnera projekta i EU zemlje | Prisustvo sastancima u vezi projekta | Sastanci u vezi projekta |

Aktivnosti koje treba relizovati s ciljem ostvarivanja rezultata (do kraja projekta)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost br. | Naziv aktivnosti | Početak obavljanja aktivnosti | Završetak  obavljanja aktivnosti | Mjesto | Opis aktivnosti koje treba sprovesti | Specifični i mjerljivi pokazatelji rezultata |
| 4.2 | Razvijanje novih modela IMO kurseva | 01/01/16 | 31/05/16 | Kotor | Uvođenje kurseva po IMO modelu (LLL) za obuku pomoraca | Novi IMO model kurseva obuke za pomorce |

Tempus





MArED

Projekat Tempus  
Modernizacija i harmonizacija obrazovanja pomoraca u Crnoj Gori i Albaniji - MArED

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Početna evaluacija | 01/10/16 | 31/12/16 | Zemlje partnera projekta i EU zemlje | Evaluacija procesa implementacije osnovnih studijskih programa i model IMO kurseva | Prvi rezultati evaluacije koji se odnose na implementaciju studijskih programa i kursevima po IMO modelu |
| 6.2 | Informativne sjednice za medije i učesnike | 01/01/16 | 31/12/16 | Crna Gora | Širenje informacija o studijskim programima UniverzitetaCG i Univerziteta u Valoni i kursevima po IMO modelima | Sastanci namijenjeni širenju informacija, pripremljena metodologija rada i radni planovi za aktivnosti širenja inf. i dokumentovani kratki izvještaji o aktivnostima širenja informacija |
| 7.3 | Eksterni nadzor kontrole kvaliteta | 01/01/16 | 31/12/16 | Zemlje partnera projekta i EU zemlje | Procedure i aktivnosti nadzora | Napisani i zavedeni izvještaji o eksternom nadzoru kontrole kvaliteta |
| 7.4 | Izvještaji o kontroli kvaliteta | 01/01/16 | 31/12/16 | Zemlje partnera projekta i EU zemlje | Procedure i aktivnosti izvještavanja | Napisani i zavedeni izvještaji o kontroli kvaliteta |
| 8.2 | Održivost kroz širenje informacija | 01/01/15 | 31/12/16 | Zemlje partnera projekta i EU zemlje, Crna Gora | Predstavljanje MArED projekta | Prezentacije i sastanci u vezi sa širenjem informacija |
| 8.3 | Održivost kroz tržište rada u pomorstvu | 01/01/15 | 31/12/16 | Crna Gora | Prisustvovanje događajima i sastancima u sektoru pomorstva, predstavljanje MArED projekta | Prezentacije i sastanci u vezi sa širenjem informacija |

Tempus





MArED

Projekat Tempus  
Modernizacija i harmonizacija obrazovanja pomoraca u Crnoj Gori i Albaniji - MArED

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | Sveobuhvatno upravljanje projektom | 01/01/15 | 31/12/16 | Tivat | Sprovođenje svih neophodnih aktivnosti sa ciljem obezbjeđivanja nesmetanog toka aktivnosti projekta | Implementacija projekta do datog trenutka |
| 9.3 | Projektni sastanci | 01/01/15 | 31/12/16 | Zemlje partnera projekta i EU zemlje, Crna Gora | Prisustvovanje sastancima sa ciljem razmjene iskustava sa ostalim partnerima i sticanje boljih vještina u koordinaciji projekta i boljih upravljačkih vještina | Projektni sastanci |

Promjene do kojih je došlo u odnosu na originalni predlog:

**Nije bilo promjena u odnosu na originalni predlog.**

*Dodatne sugestije, komentari i informacije*

Molimo vas da nam date svoje sugestije, komentare ili dodatne informacije o procesu implementacije MArED projekta.

**Imajući na umu da je CGPL potrošila ukupan iznos prve uplaćene rate, zamolićemo vas da uplatite Crnogorskoj plovidbi drugu ratu planiranog iznosa granta.**